## Información General
PLAN DE PRUEBAS
Plataforma Educativa Scrum
Nombre del proyecto | Plataforma Educativa Scrum
Versión del documento | 1.0
Fecha de elaboración
Elaborado por
Revisado por
Sprint(s) cubiertos | Sprint 0 – Sprint 1 – Sprint 2
Objetivo del Plan de Pruebas
Verificar que las funcionalidades desarrolladas en cada sprint cumplen con los criterios de aceptación definidos en las Historias de Usuario, garantizando la calidad, estabilidad y comportamiento esperado del sistema antes de su entrega.
Alcance
✔ Pruebas funcionales de todas las Historias de Usuario (HU01 – HU15).
✔ Pruebas de interfaz de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX).
✔ Pruebas de integración entre frontend, backend y base de datos.
✔ Pruebas de tiempo real (polling setInterval 10s / HU08).
✔ Pruebas de regresión al finalizar cada sprint.
✗ No se incluyen pruebas de carga ni de estrés.
✗ No se incluyen pruebas de seguridad avanzada.
Tipos de Prueba
Tipo | Descripción | Herramienta sugerida
Pruebas unitarias | Verifican funciones o componentes individuales | Jest / PyTest
Pruebas de integración | Verifican la comunicación entre módulos del sistema | Postman / Supertest
Pruebas funcionales | Validan que cada HU cumple sus criterios de aceptación | Manual / Selenium
Pruebas de regresión | Aseguran que cambios nuevos no afecten funciones previas | Manual / Jest
Pruebas de UI/UX | Validan la interfaz, usabilidad y experiencia visual | Manual
Criterios de Entrada y Salida
Criterios de ENTRADA (para iniciar pruebas)
• El sprint backlog ha sido completado por el equipo de desarrollo.
• El entorno de pruebas está configurado y disponible.
• Los casos de prueba han sido revisados y aprobados.
Criterios de SALIDA (para cerrar pruebas)
• El 100% de los casos de prueba críticos han sido ejecutados.
• No existen defectos abiertos de severidad Alta sin resolver.
• Los criterios de aceptación de cada HU han sido validados.

## Sprint 0 – Pruebas
PLAN DE PRUEBAS – Sprint 0 – Fundamentos y Estructura Base
Plataforma Educativa Scrum ¦ HU01 · HU02 · HU03 · HU09 ¦ Ejecutor: _______________ ¦ Fecha: _______________
ID Caso | HU | Descripción del caso | Tipo | Pasos de ejecución | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Observaciones
CP-01 | HU01 | Registro exitoso con datos completamente válidos | Funcional | 1. POST /usuarios con body: { nombre: 'Ana García', email: 'ana@test.com', password: 'Scrum@2024' } 2. Verificar respuesta HTTP. | HTTP 201. Body: { id: <número>, nombre: 'Ana García', email: 'ana@test.com', nivel: 'basico', quizzesCompletados: 0, puntos: 0 }. Usuario creado en tabla usuarios. |  | Pendiente
CP-02 | HU01 | Registro con campo nombre vacío (@Valid @NotBlank) | Funcional | 1. POST /usuarios con body: { nombre: '', email: 'ana@test.com', password: 'Scrum@2024' } | HTTP 400. Body: { status:400, error:'Datos inválidos', campos: { nombre: '<mensaje de validación>' } }. No se crea ningún usuario. |  | Pendiente
CP-03 | HU03 | Registro con email sin formato válido (@Valid @Email) | Funcional | 1. POST /usuarios con body: { nombre: 'Ana', email: 'notanemail', password: 'Scrum@2024' } | HTTP 400. Body: { campos: { email: '<mensaje de validación>' } }. No se crea el usuario. |  | Pendiente
CP-04 | HU01 | Registro con email ya registrado (ConflictException) | Funcional | 1. Registrar usuario con email 'ana@test.com'. 2. POST /usuarios nuevamente con el mismo email 'ana@test.com'. | HTTP 409 Conflict. Body: { error: 'Ya existe una cuenta con ese email' }. |  | Pendiente
CP-05 | HU01 | Registro con contraseña de 7 caracteres (< 8) | Funcional | 1. POST /usuarios con body: { nombre: 'Ana', email: 'ana2@test.com', password: 'Scr@m1' } ← 6 chars | HTTP 400. Body: { error: 'La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres' }. |  | Pendiente
CP-06 | HU01 | Registro con contraseña sin letra mayúscula | Funcional | 1. POST /usuarios con body: { nombre: 'Ana', email: 'ana3@test.com', password: 'scrum@2024' } ← sin mayúscula | HTTP 400. Body: { error: 'La contraseña debe tener al menos una mayúscula' }. |  | Pendiente
CP-07 | HU01 | Registro con contraseña sin número | Funcional | 1. POST /usuarios con body: { nombre: 'Ana', email: 'ana4@test.com', password: 'Scrum@test' } ← sin dígito | HTTP 400. Body: { error: 'La contraseña debe tener al menos un número' }. |  | Pendiente
CP-08 | HU01 | Registro con contraseña sin carácter especial | Funcional | 1. POST /usuarios con body: { nombre: 'Ana', email: 'ana5@test.com', password: 'Scrum2024' } ← sin !@#$... | HTTP 400. Body: { error: 'La contraseña debe tener al menos un carácter especial' }. |  | Pendiente
CP-09 | HU02 | Login exitoso con credenciales correctas | Funcional | 1. POST /login con body: { email: 'ana@test.com', password: 'Scrum@2024' } (usuario previamente registrado con CP-01) | HTTP 200 OK. Body: { id, nombre: 'Ana García', email: 'ana@test.com', nivel: 'basico', quizzesCompletados: 0, puntos: 0 }. |  | Pendiente
CP-10 | HU02 | Login con email no registrado en el sistema | Funcional | 1. POST /login con body: { email: 'noexiste@test.com', password: 'Scrum@2024' } | HTTP 400. Body: { error: 'Credenciales incorrectas' }. |  | Pendiente
CP-11 | HU02 | Login con contraseña incorrecta para email válido | Funcional | 1. POST /login con body: { email: 'ana@test.com', password: 'WrongPass@9' } | HTTP 400. Body: { error: 'Credenciales incorrectas' }. |  | Pendiente
CP-12 | HU02 | Login con email en formato inválido (@Valid @Email) | Funcional | 1. POST /login con body: { email: 'notanemail', password: 'Scrum@2024' } | HTTP 400. Body: { campos: { email: '<mensaje de validación>' } }. |  | Pendiente
CP-13 | HU02 | Login con campo email vacío (@Valid @NotBlank) | Funcional | 1. POST /login con body: { email: '', password: 'Scrum@2024' } | HTTP 400. Body: { campos: { email: '<mensaje de validación>' } }. |  | Pendiente
CP-14 | HU03 | Obtener tareas de usuario con registros en BD | Funcional | 1. GET /tareas?usuarioId=<id_usuario_con_tareas> 2. Verificar respuesta y orden. | HTTP 200. Body: array no vacío de Tarea. Cada elemento tiene campos: { id, titulo, descripcion, estado, prioridad, puntosHistoria, columnaId, usuarioId, fechaVencimiento, createdAt }. Ordenado por createdAt DESC (más reciente primero). |  | Pendiente
CP-15 | HU03 | Obtener tareas de usuario sin ninguna tarea registrada | Funcional | 1. GET /tareas?usuarioId=<id_usuario_nuevo_sin_tareas> | HTTP 200. Body: [] (array vacío). No hay error. |  | Pendiente
CP-16 | HU03 | Verificar que estado inicial de tarea es 'pendiente' | Funcional | 1. POST /tareas { titulo:'Test', usuarioId:<id>, prioridad:5 } 2. GET /tareas?usuarioId=<id> 3. Revisar campo estado de la tarea creada. | Campo estado de la tarea recién creada es exactamente la cadena 'pendiente'. |  | Pendiente
CP-17 | HU09 | Crear tarea con todos los campos válidos | Funcional | 1. POST /tareas con body: { titulo: 'Sprint Planning', descripcion: 'Planear el sprint', usuarioId: <id>, prioridad: 3, puntosHistoria: 5, fechaVencimiento: '2025-12-31' } | HTTP 201. Body: { id, titulo:'Sprint Planning', estado:'pendiente', prioridad:3, puntosHistoria:5, usuarioId:<id> }. Consultar /api/gamificacion/actividad: usuario.puntos aumentó en 10 (TAREA_CREADA). |  | Pendiente
CP-18 | HU09 | Crear tarea sin campo título (@Valid @NotBlank) | Funcional | 1. POST /tareas con body: { titulo: '', usuarioId: <id>, prioridad: 5 } | HTTP 400. Body: { campos: { titulo: '<mensaje de validación>' } }. No se crea tarea. |  | Pendiente
CP-19 | HU09 | Crear tarea sin usuarioId (@Valid @NotNull) | Funcional | 1. POST /tareas con body: { titulo: 'Test' } (sin campo usuarioId) | HTTP 400. Body: { campos: { usuarioId: '<mensaje de validación>' } }. |  | Pendiente
CP-20 | HU09 | Crear tarea con prioridad fuera de rango — @Min(1) con valor 0 | Funcional | 1. POST /tareas con body: { titulo: 'Test', usuarioId: <id>, prioridad: 0 } | HTTP 400. Body: { campos: { prioridad: '<mensaje de validación>' } }. Valor mínimo aceptado es 1. |  | Pendiente
CP-21 | HU09 | Crear tarea sin prioridad ni puntosHistoria → defaults | Funcional | 1. POST /tareas con body: { titulo: 'Test', usuarioId: <id> } (sin prioridad ni puntosHistoria) | HTTP 201. Body: { prioridad: 5, puntosHistoria: 3 }. TareaService aplica defaults: prioridad=5, puntosHistoria=3. |  | Pendiente
CP-22 | HU09 | Editar título y descripción de tarea existente (PUT) | Funcional | 1. PUT /tareas/<id_tarea> con body: { titulo: 'Título editado', descripcion: 'Nueva descripción', usuarioId: <id> } | HTTP 200. Body: { titulo:'Título editado', descripcion:'Nueva descripción' }. Registro actualizado en BD. |  | Pendiente
CP-23 | HU09 | Editar tarea con ID inexistente (ResourceNotFoundException) | Funcional | 1. PUT /tareas/999999 con body: { titulo: 'Test', usuarioId: <id> } | HTTP 404. Body: { error: 'Tarea no encontrada' }. GlobalExceptionHandler retorna 404. |  | Pendiente
CP-24 | HU09 | Eliminar tarea existente (DELETE) | Funcional | 1. DELETE /tareas/<id_tarea_existente> | HTTP 200. Body: { mensaje: 'Tarea eliminada correctamente' }. Tarea ya no aparece en GET /tareas. |  | Pendiente
CP-25 | HU09 | Eliminar tarea con ID inexistente (ResourceNotFoundException) | Funcional | 1. DELETE /tareas/999999 | HTTP 404. Body: { error: 'Tarea no encontrada' }. |  | Pendiente
Leyenda de Estado:
✅ Aprobado |  | ❌ Fallido |  | ⏳ Pendiente |  | ⚠️ Bloqueado

## Sprint 1 – Pruebas
PLAN DE PRUEBAS – Sprint 1 – Interactividad, Contenido y Progreso
Plataforma Educativa Scrum ¦ HU04 · HU05 · HU06 · HU07 · HU08 · HU10 ¦ Ejecutor: _______________ ¦ Fecha: _______________
ID Caso | HU | Descripción del caso | Tipo | Pasos de ejecución | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Observaciones
CP-26 | HU04 | Mover tarea a estado 'en_proceso' (PATCH status) | Funcional | 1. PATCH /tareas/<id>/status con body: { estado: 'en_proceso' } 2. Verificar respuesta y BD. | HTTP 200. Body: { id, estado: 'en_proceso', ... }. Campo estado actualizado en tabla tareas. |  | Pendiente
CP-27 | HU04 | Mover tarea a estado 'completada' → suma 20 puntos al usuario | Funcional | 1. Anotar puntos del usuario (GET /api/user/progress). 2. PATCH /tareas/<id>/status con body: { estado: 'completada' } 3. Verificar puntos después. | HTTP 200. Body: { estado:'completada' }. Puntos del usuario aumentan exactamente en 20 (TAREA_COMPLETADA). GET /api/user/stats muestra 1 más en campo completadas. |  | Pendiente
CP-28 | HU04 | PATCH con estado inválido 'en_revision' (BadRequestException) | Funcional | 1. PATCH /tareas/<id>/status con body: { estado: 'en_revision' } | HTTP 400. Body: { error: 'Estado no válido: en_revision' }. ESTADOS_VALIDOS=[pendiente, en_proceso, completada]. |  | Pendiente
CP-29 | HU04 | PATCH con ID de tarea inexistente (ResourceNotFoundException) | Funcional | 1. PATCH /tareas/999999/status con body: { estado: 'completada' } | HTTP 404. Body: { error: 'Tarea no encontrada' }. |  | Pendiente
CP-30 | HU04 | Mover tarea a 'completada' sin usuarioId → no llama gamificación | Funcional | 1. Crear tarea con usuarioId null si el modelo lo permite. 2. PATCH /tareas/<id>/status { estado:'completada' } | HTTP 200. Estado actualizado. NO se llama procesarActividad porque usuarioId==null (condición en TareaService: if 'completada' && usuarioId != null). |  | Pendiente
CP-31 | HU05 | Obtener cuestionarios de nivel 'basico' | Funcional | 1. GET /api/quiz/nivel/basico | HTTP 200. Body: array de Cuestionario donde todos tienen campo nivel=='basico'. Campos: { id, titulo, descripcion, duracionMinutos, tipo, nivel }. |  | Pendiente
CP-32 | HU05 | Obtener cuestionarios de nivel 'avanzado' | Funcional | 1. GET /api/quiz/nivel/avanzado | HTTP 200. Body: array de Cuestionario donde todos tienen campo nivel=='avanzado'. |  | Pendiente
CP-33 | HU05 | Obtener teorías de cuestionario — ordenadas por campo 'orden' ASC | Funcional | 1. GET /api/teoria/<cuestionarioId_con_varias_teorias> 2. Verificar orden de la lista. | HTTP 200. Body: array de Teoria donde teoria[0].orden < teoria[1].orden < ... (findByCuestionarioIdOrderByOrden). Campos: { id, titulo, contenido, orden, fuente }. |  | Pendiente
CP-34 | HU05 | Obtener todos los cuestionarios sin filtro de nivel | Funcional | 1. GET /api/quiz | HTTP 200. Body: array completo de todos los Cuestionario en BD (findAll()). |  | Pendiente
CP-35 | HU06 | Obtener preguntas de cuestionario — respuestaCorrecta no expuesta | Funcional | 1. GET /api/quiz/<cuestionarioId> | HTTP 200. Body: array de Pregunta con campos { id, texto, opciones, tipoPregunta, puntaje, explicacion }. El campo cuestionario tiene @JsonIgnore, no debe aparecer en el JSON. |  | Pendiente
CP-36 | HU06 | Validar respuesta correcta (equalsIgnoreCase + trim) | Funcional | 1. Obtener respuestaCorrecta de una Pregunta en BD. 2. POST /api/quiz/answer con: { preguntaId: <id>, respuesta: ' <respuestaCorrecta en minúsculas> ' } (con espacios y diferente capitalización) | HTTP 200. Body: { correcto: true, respuestaCorrecta: '<valor>', explicacion: '<texto>', puntaje: <N> }. La comparación es case-insensitive y aplica trim(). |  | Pendiente
CP-37 | HU06 | Validar respuesta incorrecta devuelve puntaje 0 | Funcional | 1. POST /api/quiz/answer con: { preguntaId: <id>, respuesta: 'respuesta_incorrecta_xyz' } | HTTP 200. Body: { correcto: false, respuestaCorrecta: '<valor>', explicacion: '<texto>', puntaje: 0 }. Campo respuestaCorrecta SIEMPRE se devuelve (independiente de si es correcto o no). |  | Pendiente
CP-38 | HU06 | Respuesta a pregunta inexistente (RuntimeException → 500) | Funcional | 1. POST /api/quiz/answer con: { preguntaId: 999999, respuesta: 'test' } | HTTP 500. Body: { error: 'Pregunta no encontrada' }. QuizController captura con try-catch y retorna 500. |  | Pendiente
CP-39 | HU06 | Completar quiz — quizzesCompletados incrementa en 1 | Funcional | 1. GET /api/user/progress?usuarioId=<id> → anotar quizzesCompletados actual. 2. POST /usuarios/<id>/completar-quiz 3. GET /api/user/progress nuevamente. | HTTP 200. Body: { nivel, quizzesCompletados: <anterior+1>, totalQuizzes: 8 }. Incremento es exactamente +1. |  | Pendiente
CP-40 | HU06 | Completar 4º quiz con nivel 'basico' → nivel cambia a 'avanzado' | Funcional | 1. Usar usuario con quizzesCompletados==3 y nivel=='basico'. 2. POST /usuarios/<id>/completar-quiz | HTTP 200. Body: { nivel: 'avanzado', quizzesCompletados: 4 }. Condición: quizzesCompletados>=4 && nivel=='basico' → setNivel('avanzado'). |  | Pendiente
CP-41 | HU07 | Stats de usuario con tareas en distintos estados | Funcional | 1. Crear 3 tareas pendientes, 2 en_proceso, 1 completada para el usuario. 2. GET /api/user/stats?usuarioId=<id> | HTTP 200. Body: { total: 6, pendientes: 3, enProceso: 2, completadas: 1 }. total == pendientes + enProceso + completadas. |  | Pendiente
CP-42 | HU07 | Stats de usuario sin ninguna tarea | Funcional | 1. GET /api/user/stats?usuarioId=<id_sin_tareas> | HTTP 200. Body: { total: 0, pendientes: 0, enProceso: 0, completadas: 0 }. |  | Pendiente
CP-43 | HU07 | Progress retorna totalQuizzes fijo en 8 | Funcional | 1. GET /api/user/progress?usuarioId=<id> | HTTP 200. Body contiene campo totalQuizzes con valor exactamente 8 (hardcodeado en QuizController). QuizController accede directamente a UsuarioRepository.findById(). |  | Pendiente
CP-44 | HU07 | Progress de usuario con nivel 'avanzado' | Funcional | 1. Usar usuario que ya alcanzó nivel 'avanzado' (quizzesCompletados>=4). 2. GET /api/user/progress?usuarioId=<id> | HTTP 200. Body: { nivel: 'avanzado', quizzesCompletados: <N>=4, totalQuizzes: 8 }. |  | Pendiente
CP-45 | HU08 | Polling automático cada 10 segundos — verificar en DevTools | Funcional | 1. Abrir el tablero en el navegador con sesión activa. 2. Abrir DevTools → Network. 3. Esperar al menos 30 segundos observando las peticiones. | Se observan peticiones GET a /tareas?usuarioId=<id> con intervalo de ~10 segundos (setInterval 10000ms en script.js). Sin ninguna acción del usuario. |  | Pendiente
CP-46 | HU08 | Tablero se actualiza sin recargar la página al crear tarea en otra sesión | Funcional | 1. Abrir tablero en Sesión A. 2. En Sesión B (otra ventana) crear una tarea para el mismo usuarioId. 3. Esperar hasta 10 segundos en Sesión A. | La tarea creada en Sesión B aparece en el tablero de Sesión A sin recargar la página. El URL no cambia. |  | Pendiente
CP-47 | HU08 | Indicador 'Sin conexión' cuando la red falla | Funcional | 1. Abrir tablero con sesión activa. 2. Desconectar la red del dispositivo o usar DevTools → Offline. 3. Esperar que el polling intente una petición. | Aparece div fijo con texto '⚠️ Sin conexión — reintentando...' (variable conexionActiva=false en script.js cuando el fetch lanza excepción). |  | Pendiente
CP-48 | HU08 | Reconexión: indicador desaparece y peticiones se reanudan | Funcional | 1. Con red desconectada (CP-47 previo). 2. Reconectar la red. 3. Esperar hasta 10 segundos. | El indicador de 'Sin conexión' desaparece. Las peticiones GET /tareas se reanudan correctamente. conexionActiva vuelve a true. |  | Pendiente
CP-49 | HU10 | Stats reflejan agrupación correcta por estado (GROUP BY estado) | Funcional | 1. Verificar en BD: SELECT estado, COUNT(*) FROM tareas WHERE usuario_id=<id> GROUP BY estado. 2. Comparar con GET /api/user/stats?usuarioId=<id> | HTTP 200. Los valores de pendientes, enProceso, completadas coinciden exactamente con el conteo en BD. La query usa countGroupByEstado(@Query JPQL). |  | Pendiente
CP-50 | HU10 | Logros de usuario con logros otorgados | Funcional | 1. Asegurar que usuario tiene al menos un logro. 2. GET /api/gamificacion/logros/<usuarioId> | HTTP 200. Body: array de LogroUsuario con campos { id, usuarioId, logro:{id,codigo,nombre,descripcion,icono,puntosRecompensa}, obtenidoAt }. |  | Pendiente
CP-51 | HU10 | Logros de usuario sin ningún logro | Funcional | 1. GET /api/gamificacion/logros/<id_usuario_sin_logros> | HTTP 200. Body: [] (lista vacía de LogroUsuario). |  | Pendiente
CP-52 | HU10 | Catálogo completo de logros del sistema | Funcional | 1. GET /api/gamificacion/logros | HTTP 200. Body: array de todos los Logro en BD con campos { id, codigo, nombre, descripcion, icono, puntosRecompensa }. Incluye: PRIMERA_TAREA, CINCO_TAREAS, DIEZ_TAREAS, PRIMER_QUIZ, TODOS_BASICO, TODOS_AVANZADO, NIVEL_AVANZADO. |  | Pendiente
Leyenda de Estado:
✅ Aprobado |  | ❌ Fallido |  | ⏳ Pendiente |  | ⚠️ Bloqueado

## Sprint 2 – Pruebas
PLAN DE PRUEBAS – Sprint 2 – Niveles, Simulación y Mejoras UX
Plataforma Educativa Scrum ¦ HU11 · HU12 · HU13 · HU14 · HU15 ¦ Ejecutor: _______________ ¦ Fecha: _______________
ID Caso | HU | Descripción del caso | Tipo | Pasos de ejecución | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Observaciones
CP-53 | HU11 | Completar quiz sin llegar a 4 → nivel 'basico' se mantiene | Funcional | 1. Usar usuario con nivel='basico' y quizzesCompletados<3. 2. POST /usuarios/<id>/completar-quiz 3. Verificar nivel. | HTTP 200. Body: { nivel: 'basico', quizzesCompletados: <anterior+1> }. Condición quizzesCompletados>=4 no se cumple, nivel no cambia. |  | Pendiente
CP-54 | HU11 | Nivel 'avanzado' no retrocede al completar más quizzes | Funcional | 1. Usar usuario con nivel='avanzado'. 2. POST /usuarios/<id>/completar-quiz | HTTP 200. Body: { nivel: 'avanzado', quizzesCompletados: <N+1> }. Condición nivel=='basico' es false → setNivel nunca se llama. |  | Pendiente
CP-55 | HU11 | QUIZ_COMPLETADO suma exactamente 50 puntos al usuario | Funcional | 1. Anotar puntos actuales del usuario. 2. POST /usuarios/<id>/completar-quiz 3. Verificar puntos. | HTTP 200. Puntos del usuario aumentan en al menos 50 (procesarActividad QUIZ_COMPLETADO → puntosGanados=50). Puede aumentar más si se otorga logro. |  | Pendiente
CP-56 | HU11 | Completar quiz con usuario inexistente (ResourceNotFoundException) | Funcional | 1. POST /usuarios/999999/completar-quiz | HTTP 404. Body: { error: 'Usuario no encontrado' }. GlobalExceptionHandler maneja ResourceNotFoundException. |  | Pendiente
CP-57 | HU11 | Al cambiar de nivel se llama procesarActividad NIVEL_AVANZADO | Funcional | 1. Usar usuario con quizzesCompletados=3 y nivel='basico'. 2. POST /usuarios/<id>/completar-quiz. 3. GET /api/gamificacion/logros/<id> | HTTP 200. Nivel cambia a 'avanzado'. Se llama procesarActividad('NIVEL_AVANZADO'). Logro NIVEL_AVANZADO aparece en lista de logros del usuario. |  | Pendiente
CP-58 | HU12 | Feedback inmediato: respuesta correcta devuelve correcto=true | Funcional | 1. POST /api/quiz/answer { preguntaId:<id>, respuesta:'<respuestaCorrecta exacta>' } | HTTP 200. Body: { correcto:true, respuestaCorrecta:'<valor>', explicacion:'<texto o "">', puntaje:<N> }. Respuesta en ≤ 200ms. |  | Pendiente
CP-59 | HU12 | Feedback inmediato: respuesta incorrecta devuelve correcto=false y puntaje=0 | Funcional | 1. POST /api/quiz/answer { preguntaId:<id>, respuesta:'xyz_incorrecto' } | HTTP 200. Body: { correcto:false, puntaje:0, respuestaCorrecta:'<valor>', explicacion:'<texto>' }. Siempre se devuelve respuestaCorrecta independientemente del resultado. |  | Pendiente
CP-60 | HU12 | Comparación es case-insensitive — 'SCRUM' == 'scrum' | Funcional | 1. Identificar Pregunta cuya respuestaCorrecta='Scrum'. 2. POST /api/quiz/answer { preguntaId:<id>, respuesta:'SCRUM' } | HTTP 200. Body: { correcto: true }. QuizService.validarRespuesta usa .equalsIgnoreCase(). |  | Pendiente
CP-61 | HU12 | Comparación aplica trim — respuesta con espacios sigue siendo correcta | Funcional | 1. POST /api/quiz/answer { preguntaId:<id>, respuesta:' Scrum ' } ← espacios al inicio/fin | HTTP 200. Body: { correcto: true }. QuizService aplica respuesta.trim() antes de comparar. |  | Pendiente
CP-62 | HU12 | Explicación se devuelve como cadena vacía cuando es null en BD | Funcional | 1. Usar Pregunta cuya columna explicacion es NULL en BD. 2. POST /api/quiz/answer con respuesta correcta. | HTTP 200. Body: { explicacion: '' }. QuizService aplica: explicacion = p.getExplicacion() != null ? p.getExplicacion() : "". |  | Pendiente
CP-63 | HU13 | Iniciar simulación crea exactamente 12 ítems predefinidos | Funcional | 1. POST /api/simulacion/iniciar con body: { usuarioId:<id>, metaSprint:'Aprender Scrum básico', velocidad:20 } | HTTP 200. Body: { simulacion:{ estado:'activo', sprintGoal:'Aprender Scrum básico', velocidadEquipo:20 }, items:[...] }. items.length == 12. Todos con enSprint=false, completado=false. |  | Pendiente
CP-64 | HU13 | Velocidad default es 20 cuando no se envía campo velocidad | Funcional | 1. POST /api/simulacion/iniciar { usuarioId:<id>, metaSprint:'Test' } (sin campo velocidad) | HTTP 200. Body: { simulacion:{ velocidadEquipo: 20 } }. SimulacionService aplica: velocidad != null ? velocidad : 20. |  | Pendiente
CP-65 | HU13 | Iniciar nueva simulación abandona la simulación activa anterior | Funcional | 1. POST /api/simulacion/iniciar { usuarioId:<id> } → simulacion1 2. POST /api/simulacion/iniciar { usuarioId:<id> } → simulacion2 3. Verificar estado de simulacion1 en BD. | HTTP 200 en ambas. simulacion1.estado cambia a 'abandonado'. GET /api/simulacion/activa/<id> devuelve simulacion2. |  | Pendiente
CP-66 | HU13 | Obtener simulación activa existente | Funcional | 1. Iniciar simulación para usuario. 2. GET /api/simulacion/activa/<usuarioId> | HTTP 200. Body: { activa: true, simulacion:{estado:'activo',...}, items:[...12 items] }. |  | Pendiente
CP-67 | HU13 | Obtener simulación activa sin ninguna simulación en curso | Funcional | 1. GET /api/simulacion/activa/<usuarioId_sin_simulacion_activa> | HTTP 200. Body: { activa: false }. |  | Pendiente
CP-68 | HU13 | Toggle ítem: enSprint cambia de false a true | Funcional | 1. PATCH /api/simulacion/item/<itemId_con_enSprint=false>/toggle | HTTP 200. Body: { id:<itemId>, enSprint: true, ... }. BD actualizada. |  | Pendiente
CP-69 | HU13 | Toggle ítem: doble toggle devuelve enSprint a false | Funcional | 1. PATCH /api/simulacion/item/<itemId>/toggle → enSprint=true 2. PATCH /api/simulacion/item/<itemId>/toggle → enSprint=false | HTTP 200 en ambas. Segundo toggle: Body: { enSprint: false }. setEnSprint(!item.getEnSprint()). |  | Pendiente
CP-70 | HU13 | Completar ítem — completado cambia a true | Funcional | 1. PATCH /api/simulacion/item/<itemId>/completar | HTTP 200. Body: { id:<itemId>, completado: true, ... }. BD actualizada. |  | Pendiente
CP-71 | HU13 | Ítem inexistente en toggle (RuntimeException → 500) | Funcional | 1. PATCH /api/simulacion/item/999999/toggle | HTTP 500. Body: { error: 'Item no encontrado' }. SimulacionController captura con try-catch. |  | Pendiente
CP-72 | HU13 | Cerrar sprint exitoso: entregados >= 80% de planeados | Funcional | 1. Iniciar sim. Agregar al sprint 4 ítems con storyPoints [3,5,5,8] total=21sp. 2. Completar 3 ítems [3,5,5]=13sp (13/21=62% < 80%) → no exitoso. 3. Completar también [8] → 21/21=100% ≥ 80%. 4. POST /api/simulacion/cerrar/<simulacionId> | HTTP 200. Body: { exitoso:true, puntosPlaneados:21, puntosEntregados:21, retrospectiva:'✅ ¡Sprint exitoso!...' }. sim.estado='cerrado'. |  | Pendiente
CP-73 | HU13 | Cerrar sprint fallido: entregados < 80% de planeados | Funcional | 1. Iniciar sim. Agregar 5 ítems al sprint (5*5=25sp). 2. Completar solo 1 ítem (5sp). 5/25=20% < 80%. 3. POST /api/simulacion/cerrar/<simulacionId> | HTTP 200. Body: { exitoso:false, retrospectiva:'⚠️ Sprint incompleto...' }. exitoso = entregados >= planeados*0.8. |  | Pendiente
CP-74 | HU14 | Toggle tema: 'claro' → 'oscuro' — localStorage y data-tema actualizados | UI/UX | 1. Asegurar localStorage['taskflow-tema']='claro' (o no existir). 2. Hacer clic en botón de tema (btnTema). 3. Revisar localStorage y atributo del DOM. | localStorage.getItem('taskflow-tema') === 'oscuro'. document.documentElement.getAttribute('data-tema') === 'oscuro'. Botón muestra texto correspondiente a modo claro. |  | Pendiente
CP-75 | HU14 | Toggle tema: 'oscuro' → 'claro' | UI/UX | 1. Asegurar localStorage['taskflow-tema']='oscuro'. 2. Hacer clic en btnTema. | localStorage.getItem('taskflow-tema') === 'claro'. document.documentElement.getAttribute('data-tema') === 'claro'. |  | Pendiente
CP-76 | HU14 | Persistencia: modo oscuro sobrevive recarga de página | Funcional | 1. Activar modo oscuro (localStorage='oscuro'). 2. Recargar la página (F5). 3. Verificar estado al cargar. | initTema() lee 'oscuro' de localStorage. document.documentElement.getAttribute('data-tema') === 'oscuro' inmediatamente al cargar, sin parpadeo. |  | Pendiente
CP-77 | HU14 | Default 'claro' cuando localStorage no tiene valor guardado | Funcional | 1. localStorage.removeItem('taskflow-tema') en consola del navegador. 2. Recargar la página. | initTema() aplica tema = valor ¦¦ 'claro'. data-tema='claro'. La clave utilizada es exactamente 'taskflow-tema' (no 'darkMode' ni otra). |  | Pendiente
CP-78 | HU14 | Modo oscuro usa setAttribute en documentElement, no classList.toggle | UI/UX | 1. Activar modo oscuro. 2. Inspeccionar el elemento <html> en DevTools. | El elemento <html> tiene atributo data-tema='oscuro'. NO se usa document.body.classList ni clases CSS adicionales. La función es document.documentElement.setAttribute('data-tema', tema). |  | Pendiente
CP-79 | HU15 | TAREA_CREADA suma 10 puntos al usuario | Funcional | 1. Anotar puntos actuales. 2. POST /api/gamificacion/actividad { usuarioId:<id>, tipo:'TAREA_CREADA' } | HTTP 200. Body: { puntosGanados:10, puntosTotal:<anterior+10>, nuevosLogros:[] }. UsuarioRepository.save() ejecutado al final de procesarActividad. |  | Pendiente
CP-80 | HU15 | Primera tarea creada otorga logro PRIMERA_TAREA | Funcional | 1. Usar usuario que no tiene ninguna tarea (countByUsuarioId==1 después de crear una). 2. POST /api/gamificacion/actividad { usuarioId:<id>, tipo:'TAREA_CREADA' } | HTTP 200. Body: { nuevosLogros:[{ codigo:'PRIMERA_TAREA', nombre:<n>, icono:<i>, puntos:<p> }] }. LogroUsuario guardado en BD. |  | Pendiente
CP-81 | HU15 | TAREA_COMPLETADA suma 20 puntos | Funcional | 1. POST /api/gamificacion/actividad { usuarioId:<id>, tipo:'TAREA_COMPLETADA' } | HTTP 200. Body: { puntosGanados:20 }. Si completadas>=5: nuevosLogros incluye CINCO_TAREAS. Si completadas>=10: incluye DIEZ_TAREAS. |  | Pendiente
CP-82 | HU15 | QUIZ_COMPLETADO suma 50 puntos | Funcional | 1. POST /api/gamificacion/actividad { usuarioId:<id>, tipo:'QUIZ_COMPLETADO' } | HTTP 200. Body: { puntosGanados:50 }. Si quizzesCompletados==1: logro PRIMER_QUIZ. Si >=4: TODOS_BASICO. Si >=8: TODOS_AVANZADO. |  | Pendiente
CP-83 | HU15 | NIVEL_AVANZADO otorga logro NIVEL_AVANZADO (puntosGanados=0) | Funcional | 1. POST /api/gamificacion/actividad { usuarioId:<id>, tipo:'NIVEL_AVANZADO' } | HTTP 200. Body: { puntosGanados:0, nuevosLogros:[{ codigo:'NIVEL_AVANZADO' }] }. Caso 'NIVEL_AVANZADO' no tiene puntosGanados asignados en el switch. |  | Pendiente
CP-84 | HU15 | Logro no se otorga dos veces al mismo usuario (existsByUsuarioIdAndLogroId) | Funcional | 1. Asegurar que usuario ya tiene logro PRIMERA_TAREA. 2. POST /api/gamificacion/actividad { usuarioId:<id>, tipo:'TAREA_CREADA' } con totalTareas==1. | HTTP 200. Body: { nuevosLogros:[] }. otorgarLogro verifica existsByUsuarioIdAndLogroId → true → return sin insertar duplicado. |  | Pendiente
CP-85 | HU15 | El único save de usuario ocurre al final de procesarActividad | Funcional | 1. POST /api/gamificacion/actividad { usuarioId:<id>, tipo:'TAREA_CREADA' }. 2. Verificar en BD que puntos y logros son coherentes. | HTTP 200. Los puntos de logro (puntosRecompensa) y de actividad (puntosGanados) están ambos reflejados en usuario.puntos. Un solo UPDATE en usuarios (único usuarioRepository.save al final del método). |  | Pendiente
Leyenda de Estado:
✅ Aprobado |  | ❌ Fallido |  | ⏳ Pendiente |  | ⚠️ Bloqueado

## Resumen de Ejecución
RESUMEN DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS
Plataforma Educativa Scrum
Sprint | HU | Casos totales | Aprobados | Fallidos | Pendientes | Bloqueados | % Avance
Sprint 0 | HU01, HU02, HU03, HU09 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0%
Sprint 1 | HU04, HU05, HU06, HU07, HU08, HU10 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0%
Sprint 2 | HU11, HU12, HU13, HU14, HU15 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0%
TOTAL | HU01 – HU15 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0%
Nota: Los campos de Aprobados, Fallidos, Pendientes, Bloqueados y % Avance deben completarse al ejecutar las pruebas en cada sprint.